## 总览
CannAgent 项目 TODO 总览
指标 | 数值 | 说明
任务总数 |  | 四个阶段合计
已完成 |  | 阶段① demo 主体已交付
进行中 |  | A6 布局与交互评审（grill）
待启动 |  | 规范/骨架/测试部署主体
待讨论（阻塞） |  | 阻塞于对应决策项
P0 任务数 |  | 关键路径任务
剩余预估人日 |  | 仅未完成任务
待拍板决策数 |  | 详见“决策项”表
· 关键路径：C1 dsh headless spike → C2 事件拦截 spike → C3/C4 骨架 → C5 build 工具端到端打通
· 决策解锁：D1/D3→B5；D4→B4/E2；D5→B7/C6；D8→C11；D10→E3；D11→A7/C8
· 安全速赢：E5 敏感信息迁出（环境.txt 明文密码），建议立即执行
· 来源：docs/ROADMAP.md（2026-09-15 规划讨论收敛）+ 前端 demo 评审现场

## TODO总表
CannAgent 项目 TODO 总表（更新：2026-09-15）
编号 | 阶段 | 任务 | 描述 / 验收标准 | 优先级 | 状态 | 预估(人日) | 依赖 | 备注
A1 | ① 前端 Demo | 仪表盘 + 三栏详情页布局 v1 | 统计条、run 卡片、管道图/时间线/检视面板三栏；Vite+React+TS+AntD+ECharts | P1 | 已完成 |  | - | web-demo/ 已交付
A2 | ① 前端 Demo | 三套模拟剧本 | resnet50 全流程直播（含 3 轮迭代修复/+6.2%）、swinv2 已完成（+5.1%）、Conv3x3 降级态 | P0 | 已完成 |  | - | Event Schema 与 observability 契约同构
A3 | ① 前端 Demo | 直播/回放/倍速模拟引擎 | 虚拟时钟推进、SSE 同构事件流、1×–300× 倍速、时间轴拖动回放、断点续播 | P0 | 已完成 |  | -
A4 | ① 前端 Demo | 明暗双主题 | AntD 主题算法切换 + ECharts 随主题重绘，localStorage 持久化 | P2 | 已完成 |  | -
A5 | ① 前端 Demo | 全流程浏览器自测 | 直播推进/完成通知/降级通知/产物跳转/diff 渲染/双主题视觉逐项验证；修复页签溢出 | P1 | 已完成 |  | - | dev server :5173
A6 | ① 前端 Demo | 布局与交互逐项评审 | 用户对 demo 逐项 grill：布局形态/信息密度/时间线粒度/页签结构/倍速档位 | P0 | 进行中 | 1 | - | 评审结论回填 D11 与 ROADMAP
A7 | ① 前端 Demo | 按评审意见迭代前端 | 依据 A6 结论修改 web-demo，直至布局定稿 | P1 | 待启动 | 2 | A6
A8 | ① 前端 Demo | AntD 页签脚本点击问题排查 | locator 可见但 click 超时（人工点击不受影响）；影响自动化回归脚本 | P2 | 待启动 | 0.5 | - | 非阻塞
A9 | ① 前端 Demo | 新建任务/终止/重试交互回归 | Modal 建任务→直播、Popconfirm 终止、降级重试完整链路复测 | P1 | 待启动 | 0.5 | A7
B1 | ② 规范文档 | SPEC.md 开发规范总纲 | 九条：分层依赖/模型端点/工具规范/Loop/事件流/基准/RAG/前端/Git-CI | P1 | 已完成 |  | - | docs/SPEC.md
B2 | ② 规范文档 | task-schema.md 任务与 run 目录规范 | 整网模型 / 单算子规格双输入 schema；runs/<id>/ 目录结构 | P1 | 已完成 |  | - | docs/task-schema.md
B3 | ② 规范文档 | observability.md 事件流契约 | Event Schema 定稿（stage/tool/iteration/decision/checkpoint/degrade）；append-only 约定；与 demo 同构 | P0 | 已完成 |  | - | docs/observability.md
B4 | ② 规范文档 | benchmark.md 基线测量方法学 | aclnn 单算子基线（排除 ATC）；预热 20/迭代 100/p50/p99/同步点；口径差异说明 | P0 | 待讨论 | 1 | D4 | 阻塞于 D4 基线口径
B5 | ② 规范文档 | plugin-dev.md dsh 插件开发规范 | TS 插件生命周期/命名 dsh-cann-*/配置 schema/测试要求 | P0 | 待讨论 | 1 | D1,D3 | 阻塞于 D1/D3
B6 | ② 规范文档 | workflow.md 七阶段状态机规范 | identify→…→deliver；预算（时间/token/迭代）；检查点恢复；失败 N 次降级 | P1 | 已完成 |  | - | docs/workflow.md
B7 | ② 规范文档 | rag.md RAG 与经验库规范 | 语料三类/检索双路/经验条目 schema/回流机制/质量评估 | P1 | 待讨论 | 1 | D5 | 阻塞于 D5
B8 | ② 规范文档 | ADR-001 内核选型记录 | dsh 选型理由、OpenHands/Goose/OpenCode 对比、退出策略 | P0 | 已完成 |  | - | docs/adr/ADR-001
C1 | ③ 完整骨架 | dsh headless 运行 spike | 验证 dsh 无人值守/常驻服务形态可用性（session/loop/scheduling API） | P0 | 待启动 | 2 | - | 关键路径第一环，第一周执行
C2 | ③ 完整骨架 | dsh 插件事件拦截能力 spike | 验证插件能否在工具调用边界拦截事件生成 events.jsonl（双写可行性） | P0 | 待启动 | 3 | C1 | 关键路径；验证 D2
C3 | ③ 完整骨架 | pnpm workspace + 三插件包骨架 | dsh-cann-tools / dsh-cann-knowledge / dsh-cann-loop 包骨架与适配层 | P1 | 待启动 | 2 | C2
C4 | ③ 完整骨架 | python/cannagent 骨架 | cli.py + config.py(pydantic-settings) + events.py；uv 管理 | P1 | 待启动 | 2 | -
C5 | ③ 完整骨架 | build 编译工具端到端打通 | TS 插件→spawn Python→CANN 工具链编译；JSON stdout/超时/错误码协议 | P0 | 待启动 | 3 | C3,C4 | 里程碑：首个真实工具跑通
C6 | ③ 完整骨架 | RAG 最小实现 | sqlite-vec + BGE-M3 + retrieve(query,top_k,filter) + 经验条目读写 | P1 | 待启动 | 3 | B7 | embedding 在昇腾卡上跑
C7 | ③ 完整骨架 | FastAPI 观测服务 | runs 列表/事件 SSE/产物 API；tail events.jsonl；OpenAPI 契约先行 | P1 | 待启动 | 2 | B3
C8 | ③ 完整骨架 | web/ 真实 dashboard | demo 演进：模拟 store 替换为真实 SSE/API；回放=全量重读 | P1 | 待启动 | 3 | C7,A7
C9 | ③ 完整骨架 | profiles/ 三协议端点配置 | anthropic-messages→GLM、openai-completions→DeepSeek、openai-responses 示例；apiKeyEnv 约定 | P2 | 待启动 | 0.5 | -
C10 | ③ 完整骨架 | skills/ 领域技能首版 | 算子开发指南/融合模式手册（静态方法论，与 RAG 分工） | P2 | 待启动 | 2 | -
C11 | ③ 完整骨架 | 权限沙箱与命令白名单 | workspace/runs 目录隔离、dsh hooks 拦截、CANN 环境固定 | P1 | 待讨论 | 2 | D8 | 阻塞于 D8
E1 | ④ 测试与部署 | vitest + pytest 测试样板 | TS 插件与 Python 领域层单测样板；覆盖率门槛写入 SPEC | P1 | 待启动 | 1 | -
E2 | ④ 测试与部署 | golden 回归集与官方基线固化 | resnet50 官方基线数据固化；golden 用例准入标准 | P1 | 待启动 | 2 | B4
E3 | ④ 测试与部署 | CI 流水线 | eslint+tsc+vitest / ruff+mypy+pytest / web build；报告卡点 | P2 | 待讨论 | 1 | D10 | 阻塞于 D10
E4 | ④ 测试与部署 | README 与部署文档 | 快速开始 + 昇腾服务器部署（dsh/python/web 进程布局） | P2 | 待启动 | 1 | -
E5 | ④ 测试与部署 | 敏感信息迁出 | 环境.txt 明文密码迁至 .env/密管；仓库加 .gitignore 校验 | P0 | 进行中 | 0.2 | - | .gitignore/.env.example 已加，密码迁移待用户操作
合计 |  | 剩余预估人日（未完成任务）→

## 决策项
待拍板决策项（grill 讨论清单）
编号 | 决策点 | 默认方案 / 当前立场 | 待确认问题 | 影响范围 | 状态 | 关联任务
D1 | dsh 内核形态与后路 | headless 常驻服务 + 自建适配层收敛 dsh API，保留 OpenHands 退出路径 | 是否接受适配层双倍维护成本，还是锁死 dsh 不留后路（省一层抽象） | 全部插件、架构分层 | 待拍板 | B5/C1/C3
D2 | 事件流双写可行性 | dsh session log 作原始取证 + 插件边界写 events.jsonl 作前端数据源 | dsh 插件 API 能否拦截全部工具调用与 loop 事件（C2 spike 验证） | 可追溯性、前端、observability 契约 | 待拍板 | B3/C2/C7
D3 | 工具进程边界 | TS 插件 spawn Python CLI（JSON stdout + 超时 + 退出码） | 是否改走 MCP 换取跨 harness 工具复用（代价：协议层/错误传播变钝） | tools 插件、python 领域层接口形态 | 待拍板 | B5/C4/C5
D4 | 基线口径（ATC 排除） | aclnn 单算子接口调官方算子库（天然无 ATC 图融合）；预热20/迭代100/p50/p99 | 官方基线选 aclnn 还是 torch_npu；与整网收益的口径差异是否在报告明示 | benchmark 工具、报告、golden 基线 | 待拍板 | B4/E2
D5 | RAG 经验质量机制 | 经验条目结构化 schema（问题/根因/方案/复用条件/结果）+ 字段与向量双路检索 | agent 写经验质量参差：是否加 schema 校验 + 人工抽检机制 | knowledge 插件、经验库 | 待拍板 | B7/C6
D6 | NPU 资源调度 | 第一版简单队列：一个 run 独占一张卡，loop/scheduling 插件管排队 | 服务器可用卡数？队列是否需持久化（重启不丢任务） | loop/scheduling 插件、并发度 | 待拍板 | C3/C11
D7 | dsh 版本锁定与升级 | 锁定版本 + 升级走 ADR + 适配层测试基线（developer preview 有 breaking changes） | 跟随节奏：每 release / 每季度 / 仅按需 | 稳定性、维护节奏 | 待拍板 | B8/C3
D8 | 权限与沙箱边界 | workspace/runs 目录隔离 + dsh hooks 命令白名单 + CANN 环境变量固定 | 白名单范围（msbuild/cmake/acl 系列之外）；是否需要容器级隔离 | 安全、服务器稳定性 | 待拍板 | C11
D9 | 部署拓扑 | dsh + python 服务同机（昇腾服务器）；dashboard 独立进程可远程访问 | 进程/端口布局；外部访问与鉴权方案 | 部署、网络、运维 | 待拍板 | C7/C8/E4
D10 | CI 细节 | trunk-based + conventional commits；CI 双语言 lint/test + web build | golden 准入标准、报告卡点规则 | 工程质量、协作 | 待拍板 | E2/E3
D11 | 前端布局与交互定稿 | 仪表盘 + 下钻三栏 v1（web-demo 可看，明暗双主题/直播回放已验证） | 逐项 grill 后定稿：布局形态/信息密度/时间线粒度/倍速档位 | web-demo、web/ 真实 dashboard | 待拍板 | A6/A7/C8